2019年软件学院**逐梦筑梦社区服务中心**“主旋律电影放映”活动

策

划

书

目录

一**.**活动背景，主题及宗旨----------------------------3

二**.**活动简介----------------------------------------------3

三**.**宣传方案----------------------------------------------4

四**.**活动日程----------------------------------------------4

五**.**注意事项----------------------------------------------4

六**.**奖罚制度----------------------------------------------5

**一 .活动背景，主题及宗旨**

（**1**）活动背景

为丰富我院的校园文化活动，努力营造富有家国情怀的学院氛围，正值五四运动100周年，新中国成立70周年，逐梦筑梦学生服务中心决定根据实际情况寻找一些具有教育意义的红色影片进行放映。

（**2**）活动主题

正值五四运动100周年，新中国成立70周年，服务中心将放红色影片，纪念中国人民从半封建半殖民的社会到新中国成立再到改革开放的伟大成就、追忆这七十来我国发生了翻天覆地的变化、景仰革命先辈们英勇顽强的拼搏精神。

（**3**）活动宗旨

山以险峻成其巍峨，海以奔腾成其壮阔。我们已经走过了万水千山，但走向未来仍需要不断跋山涉水。通过影视作品的回看历史事件，了解捍卫祖国的革命英雄，感受中国精神，增强大学生的责任感和使命感，培养爱国主义情怀，促进逐梦筑梦社区服务中心的发展，丰富学生的校园文化生活。

**二.活动简介**

**1.活动名称**：“主旋律电影放映”活动

**2.主办部门**：软件学院逐梦筑梦社区服务中心

**3.活动时间**：每月一次，具体时间因每次电影时长不同将会另行通知

| 年份 | 月份 | 日期 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 9 | 29 | 19：00-21:30 |  |
| 2019 | 10 | 待定 | 19：00-21:30 |  |
| 2019 | 11 | 待定 | 19：00-21:30 |  |
| 2019 | 12 | 待定 | 19：00-21:30 |  |
| … | … | ... | … |  |

**4.活动方式**：由软件学院逐梦筑梦社区服务中心组织播放红色电影，观看人员观影结束后上交一篇200字的观后感。

**5.活动地点**：C10六楼活动室

**6.活动对象**：以入党积极分子为主要对象，面向全院开放

**7.活动规模**： 40~50人

**8.活动负责人**：黄子浩

**9.主办单位**：软件学院逐梦筑梦社区服务中心

**三.宣传方案**

（**1**）**宣传方式**

贴放海报，新生群发送通知

**四.活动日程**

**（1）前期准备**

| 工作 | 负责部门 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写策划 | 实践部 | 9月26日 |  |
| 向老师提交审核策划 | 实践部 | 9月27日 |  |
| 下载影片 | 服务部 | 9月26日 |  |
| 准备物资 | 秘书部 | 9月26日 | 投影仪，音响，签到表 |
| 制作，贴放海报 | 宣传部 | 9月26日 | C10 和 C5 |
| 新生群发送通知 | 宣传部 | 9月26日 |  |

（2）活动工作

| 工作 | 负责人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作人员到达6楼活动室，检查场地，检查电脑投影情况，检查电脑连接音响的情况 | 工作人员 | 提前一小时 |  |
| 主持签到 | 工作人员 | 活动开始前5分钟开始 |  |
| 播放影片 | 值班人员 | 活动规定时间5分钟后开始 |  |
| 主持离场 | 值班人员 | 影片播放结束后 |  |
| 清理活动室，离场 | 值班人员 | 全部人员离场后 |  |
| 向班委收集观后感 | 工作人员 | 活动后一周 | 对于非入党积极分子，不强制要求写观后感，参加的人员将观后感交到班委处，由工作人员在活动后五天向班委收集 |

**五.注意事项**

1.原则上迟到半个小时以上上者不能签到

2.全程由活动负责人进行监督

2.如遇突发情况，上报活动负责人，由活动负责人紧急解决

**六.奖罚制度**

将于入党积极分子后的考核挂勾。